## programacion
Programación inicial base de actividades 2025 - 240 días calendarios
| Ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [7 empty] | Fecha de inicio: 15/04/2025
| Tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [7 empty] | Fecha de fin: 10/12/2025
| Longitud: 32+252 Km | [7 empty] | Tiempo de ejecución: 240 días calendarios
Código | Actividad | Unid. | Tab./Cuad. | Nº Cuad. | Tab. / Act. | Nº Dias | Meses | [11 empty] | N° días para ejecutar según contrato
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[7 empty] | ÉPOCA DE LLUVIAS |  |  | DESPUES DE LLUVIAS |  | ÉPOCA SECA |  |  |  | ANTES DE LLUVIAS
[10 empty] | 1º mes | 2º mes | 3º mes | 4º mes | 5º mes | 6º mes | 7º mes | 8º mes | 9º mes
MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
MR102 | Bacheo | m2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR103 | Desquinche | m3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
MR111 | Parchado superficial | m2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 3 | 82
MR112 | Parchado profundo | m2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 40
MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 44
MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34
MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR300 | CONTROL DE VEGETACION
MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
MR400 | SEGURIDAD VIAL
MR401 | Conservación de Señales | Und | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
MR500 | MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestación | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control | Km | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR702 | Reparación de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | 240

## num_dias
Cronograma de ejecución de actividades
Servicio: Mantenimiento rutinario
Tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Longitud: 32+252
Plazo de ejecución: 240 días calendarios
Número de cuadrillas: 1
Número de trabajadores: 3
Código | Actividad | Unidad | Rend. Unitario | Rend. Diario por cuadrilla | Carga anual | Carga 8 meses | N.º de dias para ejecutar una actividad | N.º de días para ejecutar según contrato
MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 0.2 | 0.6 | 15.42 | 10.28 | 17.1333 | 12
MR102 | Bacheo | m2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
MR103 | Desquinche | m3 | 2.5 | 7.5 | 79.995 | 53.33 | 7.1107 | 4
MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 3 | 9 | 127.995 | 85.33 | 9.4811 | 6
MR111 | Parchado superficial | m2 | 0.67 | 15.03 | 1280.325 | 853.55 | 75.24 | 82
MR112 | Parchado profundo | m2 | 0.67 | 15.03 | 278.34 | 185.56 | 348.2587 | 40
MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 120 | 360 | 48525 | 32350 | 89.8611 | 44
MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 0.67 | 2.01 | 52.005 | 34.67 | 17.2488 | 34
MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 0.67 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
MR300 | CONTROL DE VEGETACION
MR301 | Roce y limpieza | m2 | 400 | 1200 | 23998.5 | 15999 | 13.3325 | 8
MR400 | SEGURIDAD VIAL
MR401 | Conservación de Señales | Und | 50 | 150 | 97.005 | 64.67 | 0.43113 | 4
MR500 | MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestación | Und | 0.67 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control | Km | 25 | 75 | 387.03 | 258.02 | 3.4403 | 6
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
MR702 | Reparación de Pontones | Und | 0.67 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Abril 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Abril
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 2 M 15: 0.85667; Semana 4 V 25: 0.85667 | 1.7133
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [30 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [30 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | [30 empty] | 0
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 3 X 23: 360; Semana 4 J 24: 360; Semana 4 L 28: 142.344 | 862.344
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 2 M 15: 1.0197; Semana 2 X 16: 1.0197; Semana 3 L 21: 1.0197; Semana 3 M 22: 1.0197 | 4.0788
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [30 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 L 21: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 4 X 30: 16.1675 | 16.1675
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 25: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [30 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 5
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Mayo 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Mayo
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 4 V 30: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 2 X 14: 13.3325 | 13.3325
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | [31 empty] | 0
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | Semana 1 J 8: 0.58; Semana 2 V 9: 15.12; Semana 2 L 12: 15.12; Semana 2 M 13: 15.12; Semana 2 X 14: 15.12; Semana 2 J 15: 15.12; Semana 2 V 16: 15.12; Semana 3 L 19: 15.12; Semana 3 M 20: 15.12; Semana 3 X 21: 15.12; Semana 3 J 22: 15.12; Semana 3 V 23: 15.12; Semana 4 L 26: 15.12; Semana 4 M 27: 15.12; Semana 4 X 28: 15.12; Semana 4 J 29: 15.12; Semana 4 V 30: 15.12 | 242.5
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | Semana 1 J 8: 7; Semana 2 V 9: 7; Semana 2 L 12: 7; Semana 2 M 13: 7; Semana 2 X 14: 7; Semana 2 J 15: 7; Semana 2 V 16: 7; Semana 3 L 19: 7; Semana 3 M 20: 7; Semana 3 X 21: 7; Semana 3 J 22: 7; Semana 4 L 26: 7; Semana 4 M 27: 7; Semana 4 X 28: 7; Semana 4 J 29: 7; Semana 4 V 30: 7 | 112
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 J 1: 735.2273; Semana 1 V 2: 735.2273; Semana 1 L 5: 735.2273; Semana 1 M 6: 735.2273; Semana 1 X 7: 735.2273; Semana 1 J 8: 735.2273; Semana 2 V 9: 735.2273 | 5146.5909
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 1 J 1: 1.0197; Semana 1 V 2: 1.0197; Semana 1 L 5: 1.0197; Semana 1 M 6: 1.0197; Semana 1 X 7: 1.0197 | 5.0985
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 J 22: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [31 empty] | 0
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 6
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Junio 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Junio
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 3 V 20: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [30 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 3 X 18: 13.3325 | 13.3325
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 J 19: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 317.52
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 147
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 4 J 26: 735.2273; Semana 4 V 27: 735.2273 | 1470.4545
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [30 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 L 23: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [30 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 27: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [30 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 7
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Julio 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Julio
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 2 L 14: 0.85667; Semana 2 M 15: 0.85667 | 1.7133
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 2 X 16: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 |  | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  | 15.12 | 15.12 | 302.4
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 | 140
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 M 1: 735.2273; Semana 1 X 2: 735.2273; Semana 1 J 3: 735.2273; Semana 1 V 4: 735.2273 | 2940.9091
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 3 J 24: 1.0197; Semana 4 V 25: 1.0197 | 2.0394
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 J 17: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [31 empty] | 0
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 8
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Agosto 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Agosto
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 V 1: 0.85667; Semana 3 L 18: 0.85667 | 1.7133
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 M 19: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 317.52
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 147
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 L 4: 735.2273; Semana 1 M 5: 735.2273; Semana 1 J 7: 735.2273; Semana 1 V 8: 735.2273 | 2940.9091
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 4 X 27: 1.0197; Semana 4 J 28: 1.0197; Semana 4 V 29: 1.0197 | 3.0591
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 X 20: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 29: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 9
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Septiembre 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Septiembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 3 V 19: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [30 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 2 M 16: 13.3325 | 13.3325
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 M 23: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  | 15.12 | 15.12 | 332.64
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 154
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 4 L 29: 735.2273; Semana 4 M 30: 735.2273 | 1470.4545
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 2 L 15: 1.0197; Semana 2 M 16: 1.0197; Semana 3 X 17: 1.0197; Semana 3 J 18: 1.0197 | 4.0788
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [30 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 L 22: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 2 L 15: 16.1675 | 16.1675
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 26: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [30 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 10
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Octubre 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Octubre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 2 L 13: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 X 22: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 X 1: 735.2273; Semana 1 J 2: 735.2273; Semana 1 V 3: 735.2273; Semana 1 L 6: 735.2273; Semana 1 M 7: 735.2273; Semana 1 X 8: 735.2273; Semana 2 X 15: 735.2273; Semana 2 J 16: 735.2273; Semana 3 L 20: 735.2273; Semana 3 M 21: 735.2273; Semana 3 J 23: 735.2273; Semana 3 V 24: 735.2273 | 8822.7273
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 2 J 9: 1.0197; Semana 4 L 27: 1.0197; Semana 4 M 28: 1.0197; Semana 4 X 29: 1.0197; Semana 4 J 30: 1.0197; Semana 4 V 31: 1.0197 | 6.1182
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 V 17: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 2 M 14: 16.1675 | 16.1675
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 2 V 10: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 11
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Noviembre 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
13.943
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Noviembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 3 V 21: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [30 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 3 X 19: 13.3325 | 13.3325
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 J 20: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 S 8: 339.4728; Semana 2 V 14: 360; Semana 2 S 15: 360; Semana 3 L 17: 360; Semana 3 M 18: 360; Semana 3 J 20: 360; Semana 3 V 21: 360; Semana 3 S 22: 360; Semana 4 L 24: 360; Semana 4 M 25: 360; Semana 4 X 26: 360; Semana 4 J 27: 360; Semana 4 V 28: 360; Semana 4 S 29: 360 | 5019.4728
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 1 L 3: 1; Semana 1 M 4: 1; Semana 1 X 5: 1; Semana 1 J 6: 1; Semana 2 L 10: 1; Semana 2 M 11: 1; Semana 2 X 12: 1; Semana 2 J 13: 1.1576 | 8.1576
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [30 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 M 18: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 3 L 17: 16.1675 | 16.1675
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 1 V 7: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [30 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 12
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Diciembre 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Diciembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 X 3: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | [31 empty] | 0
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 J 4: 735.2273; Semana 1 V 5: 735.2273; Semana 1 L 8: 735.2273; Semana 2 M 9: 735.2273; Semana 2 X 10: 735.2273 | 3676.1364
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 1 L 1: 1.0197; Semana 1 M 2: 1.0197 | 2.0394
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | [31 empty] | 0
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [31 empty] | 0
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## resumen
Resumen de programación mensual 2025
Formato N° 03.02
Servicio: Mantenimiento rutinario
Tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Longitud: 32+252
Plazo de ejecución: 240 días calendarios
Número de cuadrillas: 1
Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
N.º | Código | Actividad | Unidad | Rend. Unit./Cuadrilla | Meses | [8 empty] | Total de cargas de trabajo programado | Progresivas |  | P.U.
[5 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | TOTALES |  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[5 empty] | 1.º mes | 2.º mes | 3.º mes | 4.º mes | 5.º mes | 6.º mes | 7.º mes | 8.º mes | 9.º mes |  |  |  |  | 1.º mes | 2.º mes | 3.º mes | 4.º mes | 5.º mes | 6.º mes | 7.º mes | 8.º mes | 9.º mes
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 32+252
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 0.6 | 1.7133 | 0.85667 | 0.85667 | 1.7133 | 1.7133 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 10.28 | 00+000 - 32+252 | 2613.5869 | 254.24 | 435.5978 | 217.7989 | 217.7989 | 435.5978 | 435.5978 | 217.7989 | 217.7989 | 217.7989 | 217.7989 | 2613.5869
3 | MR102 | Bacheo | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MR103 | Desquinche | m3 | 7.5 | 0 | 13.3325 | 13.3325 | 0 | 0 | 13.3325 | 0 | 13.3325 | 0 | 53.33 | 00+000 - 32+252 | 813.6024 | 15.256 | 0 | 203.4006 | 203.4006 | 0 | 0 | 203.4006 | 0 | 203.4006 | 0 | 813.6024
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 9 | 0 | 0 | 14.2217 | 14.2217 | 14.2217 | 14.2217 | 14.2217 | 14.2217 | 0 | 85.33 | 00+000 - 32+252 | 1445.8314 | 16.944 | 0 | 0 | 240.9719 | 240.9719 | 240.9719 | 240.9719 | 240.9719 | 240.9719 | 0 | 1445.8314
6 | MR111 | Parchado superficial | m2 | 2.01 | 0 | 242.5 | 317.52 | 302.4 | 317.52 | 332.64 | 0 | 0 | 0 | 1512.58 | 00+000 - 32+252 | 56885.1029 | 37.608 | 0 | 9119.9391 | 11941.2909 | 11372.658 | 11941.2909 | 12509.9238 | 0 | 0 | 0 | 56885.1029
7 | MR112 | Parchado profundo | m2 | 2.01 | 0 | 112 | 147 | 140 | 147 | 154 | 0 | 0 | 0 | 700 | 00+000 - 32+252 | 40202.3959 | 57.432 | 0 | 6432.3833 | 8442.5031 | 8040.4792 | 8442.5031 | 8844.5271 | 0 | 0 | 0 | 40202.3959
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 360 | 862.344 | 5146.5909 | 1470.4545 | 2940.9091 | 2940.9091 | 1470.4545 | 8822.7273 | 5019.4728 | 3676.1364 | 32349.9986 | 00+000 - 32+252 | 13716.398 | 0.424 | 365.6338 | 2182.1543 | 623.4727 | 1246.9453 | 1246.9453 | 623.4727 | 3740.836 | 2128.2563 | 1558.6817 | 13716.398
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 2.01 | 4.0788 | 5.0985 | 0 | 2.0394 | 3.0591 | 4.0788 | 6.1182 | 8.1576 | 2.0394 | 34.67 | 00+000 - 32+252 | 2644.35 | 76.272 | 311.1 | 388.875 | 0 | 155.55 | 233.325 | 311.1 | 466.65 | 622.2 | 155.55 | 2644.35
11 | MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1200 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 0 | 15999 | 00+000 - 32+252 | 2175.8638 | 0.136 | 271.983 | 271.983 | 271.983 | 271.983 | 271.983 | 271.983 | 271.983 | 271.983 | 0 | 2175.8638
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | MR401 | Conservación de Señales | Und | 150 | 16.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1675 | 16.1675 | 16.1675 | 0 | 64.67 | 00+000 - 32+252 | 687.054 | 10.624 | 171.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7635 | 171.7635 | 171.7635 | 0 | 687.054
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MR501 | Reforestación | Und | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | MR601 | Vigilancia y Control | Km | 75 | 43.0033 | 0 | 43.0033 | 0 | 43.0033 | 43.0033 | 43.0033 | 43.0033 | 0 | 258.02 | 00+000 - 32+252 | 503.655 | 1.952 | 83.9425 | 0 | 83.9425 | 0 | 83.9425 | 83.9425 | 83.9425 | 83.9425 | 0 | 503.655
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | Und | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  | 1640.0206 | 18816.5342 | 22025.3636 | 21764.1852 | 22896.5596 | 23478.884 | 5193.9458 | 3940.3166 | 1932.0306 | 121687.8402
[17 empty] | GG (10%) | 164.0021 | 1881.6534 | 2202.5364 | 2176.4185 | 2289.656 | 2347.8884 | 519.3946 | 394.0317 | 193.2031
[17 empty] | UT (5%) | 82.001 | 940.8267 | 1101.2682 | 1088.2093 | 1144.828 | 1173.9442 | 259.6973 | 197.0158 | 96.6015
[17 empty] | SUB TOT | 1886.0237 | 21639.0144 | 25329.1682 | 25028.813 | 26331.0435 | 27000.7166 | 5973.0376 | 4531.3641 | 2221.8352
[17 empty] | IGV | 339.4843 | 3895.0226 | 4559.2503 | 4505.1863 | 4739.5878 | 4860.129 | 1075.1468 | 815.6455 | 399.9303
[17 empty] | TOTAL | 2225.508 | 25534.0369 | 29888.4184 | 29533.9994 | 31070.6314 | 31860.8456 | 7048.1844 | 5347.0097 | 2621.7655 | 165130.3992

## desembolso
Cronograma de desembolso 2025 | [11 empty] | Cronograma de desembolso 2025
Datos generales |  |  |  |  | Contrato |  |  |  |  | Adenda |  | T
[12 empty] | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total
ST | Departamento | Provincia | Distrito | Camino Vecinal | Contrato | Longitud | Plazo de ejecución | Fecha de inicio | Monto contratado | Adenda | Monto adenda | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O.
1 | Arequipa | Caylloma | Chivay Tuti Sibayo | EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | 004-2025 | 32+252 | 240 | 15/04/2025 | S/. 33382.67 | - | - | 2225.51 | 222.551 | 25534.04 | 2553.404 | 29888.42 | 2988.842 | 29534 | 2953.4 | 31070.63 | 3107.063 | 31860.85 | 3186.085 | 7048.18 | 704.818 | 5347.01 | 534.701 | 2621.77 | 262.177 | 165130.41 | 16513.041
[12 empty] | 2225.51 | 222.551 | 25534.04 | 2553.404 | 29888.42 | 2988.842 | 29534 | 2953.4 | 31070.63 | 3107.063 | 31860.85 | 3186.085 | 7048.18 | 704.818 | 5347.01 | 534.701 | 2621.77 | 262.177 | 165130.41 | 16513.041
[12 empty] | 2448.061 |  | 28087.444 |  | 32877.262 |  | 32487.4 |  | 34177.693 |  | 35046.935 |  | 7752.998 |  | 5881.711 |  | 2883.947 |  | 181643.451